## Proj. Beschreibung
Projektleiter: | Ellen Klaproth |  | Organisation | EKHN |  |  | Abteilung: | Finanzbuchhaltung
Projekt: | Nachbarschaftsräume |  |  |  |  | Projektnummer |  | 1
BUSINESS CASE / PROJEKTBESCHREIBUNG (Überlegungen zum Projekt / Konsequenzen, wenn das Projekt nicht durchgeführt wird)
Zusammenlegung von Gemeinden zu sogenannten Nachbarschaftsräumen / keine
PROBLEME
Noch sind keine bekannt
ZIELE
Umsetzung der Vorgaben der EKHN
PROJEKT-RESSOURCEN |  |  |  |  | ZEITPLAN
| Projekt Champion: | Edgar Waßmuth |  |  |  | Ende Plan |  |  | Ende Ist
| Prozesseigner: | Edgar Waßmuth |  |  | Kick-off | 2024-06-12 |  |  | 2024-12-31
| Projektleiter | Ellen Klaproth |  |  | Definitionen
| Teammitglieder: | siehe Ressourcen |  |  | Maßnahme
Analysieren
Verbessern
Kontrolle
[5 empty] | Autorisiert von Project Champion: (Orginalunterschrift auf Ausdruck) |  | Unterschrift:
Edgar Waßmuth
Start

## Projektplan
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | Nachbarschaftsräume
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein. | Projektleiter/in
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. | E. Klaproth | Projektanfang: |  | 2024-06-13
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. | EKHN2030 | Anzeigewoche: |  | 1 |  |  | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2024-06-10 to 2024-08-04
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht. | AUFGABE | ZUGEWIESEN AN | FORTSCHRITT | START | ENDE | TAGE | time axis 2024-06-10 to 2024-08-04
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
Zelle B8 enthält den Beispieltitel „Phase 1“. Geben Sie in Zelle B8 einen neuen Titel ein. Geben Sie in Zelle C8 einen Namen ein, der der Phase zugewiesen wird, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in Zelle D8 den Fortschritt für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in den Zellen E8 und F8 das Start- und Enddatum für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Das Gantt-Diagramm füllt automatisch die entsprechenden Daten und die entsprechende Schattierung entsprechend dem eingegebenen Fortschritt aus. Um die Phase zu löschen und nur mit Aufgaben zu arbeiten, löschen Sie einfach diese Zeile. | Phase 1 Info Sammlung
Zelle B9 enthält die Beispielaufgabe „Aufgabe 1“. Geben Sie einen neuen Aufgabennamen in Zelle B9 ein. Geben Sie in Zelle C9 eine Person ein, der die Aufgabe zugewiesen werden soll. Geben Sie in Zelle D9 den Fortschritt der Aufgabe ein. In der Zelle wird eine Statusanzeige angezeigt, die entsprechend der in der Zelle eingegebenen Zahl schattiert wird. Bei einem Fortschritt von 50 % wäre beispielsweise die Hälfte der Zelle schattiert. Geben Sie das Anfangsdatum der Aufgabe in Zelle E9 ein. Geben Sie das Enddatum der Aufgabe in Zelle F9 ein. Von Zelle I9 bis Zelle BL9 wird eine Statusleiste mit einer entsprechenden Schattierung für die eingegebenen Datumsangaben in Blöcken angezeigt. | Zoom Meeting | Ellen Klaproth | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 1
Zelle B9 enthält die Beispielaufgabe „Aufgabe 1“. Geben Sie einen neuen Aufgabennamen in Zelle B9 ein. Geben Sie in Zelle C9 eine Person ein, der die Aufgabe zugewiesen werden soll. Geben Sie in Zelle D9 den Fortschritt der Aufgabe ein. In der Zelle wird eine Statusanzeige angezeigt, die entsprechend der in der Zelle eingegebenen Zahl schattiert wird. Bei einem Fortschritt von 50 % wäre beispielsweise die Hälfte der Zelle schattiert. Geben Sie das Anfangsdatum der Aufgabe in Zelle E9 ein. Geben Sie das Enddatum der Aufgabe in Zelle F9 ein. Von Zelle I9 bis Zelle BL9 wird eine Statusleiste mit einer entsprechenden Schattierung für die eingegebenen Datumsangaben in Blöcken angezeigt. | Zoom Meeting | Ellen Klaproth | 100% | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 1
In den Zeilen 10 bis 13 wird das Muster aus Zeile 9 wiederholt. Wiederholen Sie die Anweisungen aus Zelle A9 für alle Aufgabenzeilen auf diesem Arbeitsblatt. Überschreiben Sie alle Beispieldaten. Ein Beispiel für eine andere Phase beginnt in Zelle A14. Setzen Sie die Eingabe von Aufgaben in den Zellen A10 bis A13 fort, oder wechseln Sie zu Zelle A14, um weitere Informationen zu erhalten. | Zoom Meeting | EKHN | 100% | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 1
| ToDo's | EKHN | 0% | 2024-06-19 | 2024-07-04 | 16
| Ergebnisbesprechung | Edgar Waßmuth | 100% | 2024-06-19 | 2024-06-19
Die Zelle rechts enthält den Beispieltitel „Phase 2“. Sie können jederzeit in Spalte B eine neue Phase erstellen. In diesem Projektplan sind keine Phasen erforderlich. Um die Phase zu entfernen, löschen Sie einfach die Zeile. Zum Erstellen eines neuen Phasenblocks in dieser Zeile geben Sie in der Zelle rechts einen Titel ein. Um der Phase oben weitere Aufgaben hinzuzufügen, geben Sie über dieser Zeile eine neue Zeile ein, und tragen Sie die Aufgabendaten wie in den Anweisungen in Zelle A9 ein. Aktualisieren Sie die Phasendetails in der Zelle rechts basierend auf den Anweisungen in Zelle A8. Navigieren Sie weiter nach unten durch die Spaltenzellen A, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie in diesem Arbeitsblatt keine neuen Zeilen hinzugefügt haben, werden Sie sehen, dass in den Zellen B20 und B26 2 weitere Phasenblöcke für Sie erstellt wurden. Navigieren Sie andernfalls durch die Spaltenzellen A, um die zusätzlichen Blöcke zu finden. Wiederholen Sie bei Bedarf die Anweisungen aus den Zellen A8 und A9. | Phase 2 Machbarkeits-Prüfung
|  | Edgar Waßmuth | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 4
|  |  | 0% | 2024-07-12 | 2024-09-10 | 61
| Aufgabe 3 |  |  | Datum | Datum | #VALUE!
Titelblock für Beispielphase | Phase 3 Programmierung
| Aufgabe 1 |  |  | Datum | Datum | #VALUE!
| Aufgabe 2 |  |  | Datum | Datum | #VALUE!
Aufgabe 3
Titelblock für Beispielphase | Phase 4 Test und Auslieferung
| Einlesen KG0011 | Edgar Waßmuth |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 1
| Aufgabe 2 |  |  | Datum | Datum | #VALUE!
| Aufgabe 3 |  |  | Datum | Datum | #VALUE!
| Aufgabe 4 |  |  | Datum | Datum | #VALUE!
| Aufgabe 5 |  |  | Datum | Datum | #VALUE!
Dies ist eine leere Zeile.
Diese Zeile kennzeichnet das Ende des Projektplans. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. Fügen Sie ÜBER dieser Zeile neue Zeilen ein, um mit der Erstellung Ihres Projektplans fortzufahren. | Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen
Note on C1: Autor: Projektname
Note on B4: Autor: Überbegriff für das ganze Projekt
Note on B11: Autor: Link auf die Seite Zoom

## Projekt-Info
Über diese Vorlage
EKHN2030: Ein Blick in die Zukunft der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) steht vor einem bedeutenden Wandel, der unter dem Namen EKHN2030 bekannt ist. Dieser Prozess ist eine Antwort auf die sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen und die Entwicklung der Kirchenmitgliedschaft. Ziel ist es, die Kirche für die Herausforderungen der Zukunft zu rüsten und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. EKHN2030 ist ein umfassender Reformprozess, der verschiedene Aspekte des kirchlichen Lebens betrifft. Von der Organisation der Kirchengemeinden in Nachbarschaftsräumen bis hin zur Entwicklung neuer Gebäudekonzepte – EKHN2030 strebt danach, die Kirche an die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft anzupassen. Dabei werden Themen wie die Zentralisierung der Verwaltung und die Arbeit in multiprofessionellen Teams hervorgehoben. Ein wesentlicher Bestandteil von EKHN2030 ist die Beteiligung der Gemeindemitglieder. Durch Großgruppenveranstaltungen und die Moderation von Steuerungsgruppen wird versucht, eine breite Akzeptanz für den Veränderungsprozess zu schaffen. Die Mitglieder der Kirche werden ermutigt, ihre Sorgen, Hoffnungen und Ideen einzubringen, um so aktiv an der Gestaltung ihrer Kirche teilzunehmen. Die EKHN stellt sich mit diesem Prozess wichtigen Fragen: Wie wollen wir in Zukunft Kirche sein? Wie können wir uns vernetzen und Synergien schaffen? Wie gehen wir mit professionellen Unterschieden um? Diese und weitere Fragen sind Teil eines Dialogs, der die Kirche in die Zukunft führen soll. EKHN2030 ist nicht nur ein Prozess der organisatorischen Veränderung, sondern auch ein spiritueller Weg, der die Kirche und ihre Mitglieder dazu einlädt, über ihre Rolle in der modernen Welt nachzudenken. Es ist ein mutiger Schritt in Richtung einer Kirche, die offen für Veränderungen ist und die Bedürfnisse ihrer Mitglieder ernst nimmt. Für weitere Informationen über EKHN2030 und wie Sie sich beteiligen können, besuchen Sie die offizielle Website oder erkunden Sie die verschiedenen Ressourcen und Beratungsangebote. Dort finden Sie auch Antworten auf häufig gestellte Fragen und können mehr über die Visionen und Ziele dieses zukunftsorientierten Prozesses erfahren.
Informationen zu Nachbarschaftsräumen
EKHN2030 und die Nachbarschaftsräume: Eine Zukunftsvision für die Kirche Ein zentraler Aspekt von EKHN2030 sind die sogenannten Nachbarschaftsräume. Diese innovativen Strukturen ermöglichen es mehreren Kirchengemeinden, sich zusammenzuschließen und enger mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Durch diese Kooperationen können Ressourcen effizienter genutzt und das kirchliche Leben ansprechender gestaltet werden. Die Bildung von Nachbarschaftsräumen ist ein strategischer Schritt, um auf die neuen Ressourcenbedingungen zu reagieren und gleichzeitig die kirchliche Präsenz in der Gemeinschaft zu stärken. Die Nachbarschaftsräume sind darauf ausgerichtet, multiprofessionelle Teams zu bilden, die Verwaltung zu zentralisieren und neue Gebäudekonzepte zu entwickeln. Diese Teams setzen sich aus verschiedenen Fachleuten zusammen, die gemeinsam daran arbeiten, die kirchliche Arbeit effektiv und sinnvoll zu gestalten. Die Teams fördern auch Synergieeffekte und unterstützen einander in ihren professionellen Unterschieden. Für weitere Informationen über EKHN2030 und die Nachbarschaftsräume können Sie die offizielle Website der EKHN besuchen. Diese Liste ist nicht abschließend, aber sie gibt einen Überblick über die Art von Fragen, die bei einer Gemeindefusion im Bereich der Finanzbuchhaltung auftreten können. Für eine detaillierte Beratung und Unterstützung können spezialisierte Berater oder die zuständigen Behörden herangezogen werden. Informationen zum geplanten Projekt der Schaffung von Nachbarschaftsräumen, die die traditionellen Kassengemeinschaften als direkte Ansprechpartner ersetzen sollen.

## Ressourcen
Mitarbeitenden-ID | Name | Titel | Manager*in-ID | Rollentyp
ID1 | Ellen Klaproth | Projektleitung |  | Führung
ID2 | Betreuer | Entwickler | ID1 | Führung
ID3 | Edgar Waßmuth | Inhaltsbesitzer | ID2 | Stab
ID4 | Luis Vinha | Entwickler | ID2 | Berater
ID6 | EKHN | Diverse Mitarbeiter | ID1 | Assistent
ID7 | Alexander Fülbert | Mitarbeiter | ID6 | Assistent
ID8 | Ralf Diehl | Leiter Gesamtkirchenkasse | ID6 | Berater
ID9 | IT-EKHN | Diverse Mitarbeiter | ID6 | Assistent
ID10 | Michael Pregowski | Finanzbuchhaltung | ID1, ID6 | Stab
ID11 | Thomas Hofferbert | IT-EKHN | ID9 | Assistent

## Kosten Tracking
PROJECT TRACKING Kosten
Datum | PROJECTS | Wer | Prozent | Kosten | Stunden
2025-03-03 | Nachbarschaftsräume |  | 100% | 100
2024-06-17 10:00 | Zoom Meeting | EK, EW | 100% | 50 | 1
2024-06-19 | Zoom EKHN intern | EK, RD, EKHN |  | 0 | 1
2024-06-19 | Nachbesprechung Zoom v. 19.06.2024 | EK, EW
2024-06-20 | Zoom wegen SPK Dasi mit H. Hofferbert. VPN Client | EK, EW, TK | 100% | 50 | 1

## Fus.-Grafik
So wäre das bei einer Fusion aus Sicht der Sparkontenverwaltung

## Muster Eing. Fusion
Ausgabe aus Sparkontenverwaltung
RTR | Name |  | Mand. |  | Name | ALTE | NEUE | Kto
alt | RTr-Name alt |  | NEU |  | Mandant | Konto-Nr. | Kontonr. | Text2
1102 | Ackerb/Rettert | 90012 | 6801 | 900121102 | Ackerbach-Rettert | 10011020 |  | Kirchenkap
1102 | Ackerb/Rettert | 90012 | 6801 | 900121102 | Ackerbach-Rettert | 10011025 |  | Ausgl Rueckl
Ausgefüllt / ergänzt vom Kunden
Liste Hr. Wassmuth,Stand 12/2021
RTR | Name |  | RTR |  | Name | ALTE | NEUE
alt | RTr-Name alt |  | NEU |  | Mandant/ RT-Name NEU | Konto-Nr. | Konto-Nr. | Verw.-Zweck
1102 | Ackerb/Rettert | 90012 | 6801 | 900121102 | Ackerbach-Rettert | 10011020 | 10068010 | Kirchenkap
1102 | Ackerb/Rettert | 90012 | 6801 | 900121102 | Ackerbach-Rettert | 10011025 | 10068011 | Ausgl Rueckl
1102 | Ackerb/Rettert | 90012 | 6801 | 900121102 | Ackerbach-Rettert | 10011026 | 10068012 | KLBU
1102 | Ackerb/Rettert | 90012 | 6801 | 900121102 | Ackerbach-Rettert | 10011022 | 10068013 | Orgelfonds
1102 | Ackerb.Rettert | 90012 | 6801 | 900121102 | Ackerbach-Rettert | 19011029 | 19068010 | Kollektenkasse
1103 | Burgschwalbach | 90012 | 6805 | 900121103 | Burgschwalbach | 10011031 | 10068050 | Kirchenkap
1103 | Burgschwalbach | 90012 | 6805 | 900121103 | Burgschwalbach | 10011033 | 10068051 | Ausgl.Rueckl
1103 | Burgschwalbach | 90012 | 6805 | 900121103 | Burgschwalbach | 10011034 | 10068052 | KLBU
1103 | Burgschwalbach | 90012 | 6805 | 900121103 | Burgschwalbach | 10011038 | 10068053 | Pfarrhaus-Unterhaltung
1103 | Burgschwalbach | 90012 | 6805 | 900121103 | Burgschwalbach | 11011034 | 10068054 | Erhalt Kirche
1103 | Burgschwalbach | 90012 | 6805 | 900121103 | Burgschwalbach | 11011031 | 10068055 | Mietwohnung
1103 | Burgschwalbach | 90012 | 6805 | 900121103 | Burgschwalbach | 11011030 | 10068056 | Kigodienst
1103 | Burgschwalbach | 90012 | 6805 | 900121103 | Burgschwalbach | 11011032 | 18068050 | Tilg.Darl.Umbau Gem.Haus
1103 | Burgschwalbach | 90012 | 6805 | 900121103 | Burgschwalbach | 19011039 | 19068050 | Kollektenkasse
1104 | Cramberg | 90012 | 6806 | 900121104 | Cramberg | 10011040 | 10068060 | Kirchenkapital
1104 | Cramberg | 90012 | 6806 | 900121104 | Cramberg | 10011043 | 10068061 | Ausgl.Rueckl

## Fus-Ablauf
Muster Eing. Fusion'!A1

## ToDo's
ToDo-Liste
Aufgenommen am | Kategorie | Was ist zu tun | Priorität | Zuständig | Termin | Erledigt am
2024-06-13 | Frage | Werden die KG's komplett ersetzt / wie seinerzeit die Rentämter und wieviele wird es geben. | wichtig | EK | 2024-06-19 | 2024-06-18
2024-06-19 | Antwort | Bleibt wie es ist |  | EK
2024-06-13 | Frage | Gibt es neue Nummern KG und / oder GEM zu Identifizierung | sehr wichtig | EK | 2024-06-19 | 2024-06-18
2024-06-19 | Antwort | Bleibt wie es ist |  | EK
2024-06-13 | Frage | Wer ist Ansprechpartner in dem Nachbarschaftsraum für SPK | normal | EK | 2024-06-19
| Antwort |  |  | EK
2024-06-13 | Frage | Wer stellt wann wie um | sehr wichtig | EK | 2024-06-19
2024-06-19 | Antwort | in diesem Jahr Starkenburg-Ost  Starkenburg-West  ggf. noch Rheinhessen |  | EK
2024-06-13 | Frage | FiBu Übergabe | wichtig | EK | 2024-06-19
2024-06-16 | Frage | Falls Nummern sich ändern / Rückrechnung / Auswertungen prüfen | sehr wichtig | EW | 2024-06-25
Antwort
2024-06-19 | Frage | **Finanzielle Aspekte**: Wie werden die finanziellen Ressourcen und Verpflichtungen der fusionierenden Gemeinden zusammengeführt? Es ist wichtig, einen detaillierten Finanzplan zu erstellen, der Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte berücksichtigt
2024-06-19 | Frage | **Gemeindestruktur**: Wie wird die neue Gemeindestruktur aussehen?
2024-06-19 |  | Wie gehabt. Nur weniger durch Fusionen
Note on B3: Gib hier das Datum der Aufnahme ein.
Note on C3: Hier kannst du per Drop-Down das Thema auswählen.
Note on D3: Gib hier ein, was zu tun ist.
Note on E3: Bei Auswahl von Priorität 1 bis 3 wird die aktuelle Zelle gelb, orange oder rot gefärbt. Wenn ein Punkt erledigt ist, dann hier auf Priorität 4 stellen --> die komplette Zeile wird grün für Erledigt.
Note on F3: Gib hier ein, wer zuständig ist.
Note on G3: Bis wann soll das Ganze erledigt sein.
Note on H3: Gib hier das Abschlussdatum ein.

## Ideen (hidden)
Strukturierte Ideenfindung nach Zoom-Meetings
KG's
· Können wir die KG Nummern weiter verwenden?
· Bleiben die Ansprechpartner
· Können wir die Einführung von neuen oder temporären Mitarbeitern verbessern?
· **Gemeindestruktur**: Wie wird die neue Gemeindestruktur aussehen?
· Können wir effektiv Arbeit teilen, wenn wir überlastet sind?
………
Programm
· Können wir die Bearbeitungsmethode verbessern?
· Können wir die effektive Nutzung von Ressourcen, Computern und anderen Tools verbessern?
· Können wir Tools benutzen, um die Arbeit zu machen?
· Können wir die Programme richtig instandhalten?
· Können wir Programme modifizieren, verbessern oder erneuern um die Leistung der zu verbessern?
………
Methoden
· Können wir Arbeitsplätze, Materialien, Teile, etc. vereinfachen, kombinieren oder eliminieren?
· Können wir die redundante Arbeit, die an mehreren Standorten durchgeführt wird, beseitigen?
· Können wir es das erste Mal richtig machen?
· Können wir die Standards besser klären und die Ausnahme entsprechend behandeln?
· Können wir die Arbeitsmethode ändern?
· Können wir die Verwendung von Standardarbeitsvorgägngen so verbessern, dass sie einfach zu befolgen sind?
· Können wir die Trainingsmethode verbessern?

## Zoom
Zoom 19.06.2024 Themen | Ergebnis der internen Besprechung EKHN (siehe linke Seite) Zoom-Meeting 19.06.2024
Von: Klaproth, Ellen Gesendet: Dienstag, 21. Mai 2024 14:52 An: Fuelbert, Alexander Betreff: WG: Wichtig! Zinsverbuchung 2023 sowie zukünftige Verbuchung [Ticket#28115638]
Komplette Mail Mail
Hallo Alex,
zu beigefügtem Termin am 19.06. habe ich zugesagt.
Vorher würde ich gerne das Thema mit Dir besprechen. Dann später evtl. mit Herrn Wassmuth.
Passt es bei Dir am 13.06. um 10 Uhr?
LG Ellen
Von: Diehl, Ralf <Ralf.Diehl@ekhn.de> Gesendet: Dienstag, 21. Mai 2024 14:24 An: Kantwill, Oliver <Oliver.Kantwill@ekhn.de> Cc: Klaproth, Ellen <Ellen.Klaproth@ekhn.de> Betreff: AW: Wichtig! Zinsverbuchung 2023 sowie zukünftige Verbuchung [Ticket#28115638]
Hallo Herr Kantwill,
ich habe den 19.06. notiert. Ich würde Frau Klaproth auch gerne mit dazu nehmen.
Herzliche Grüße
Ralf Diehl
Von: Kantwill, Oliver <Oliver.Kantwill@ekhn.de> Gesendet: Dienstag, 21. Mai 2024 14:11 An: Diehl, Ralf <Ralf.Diehl@ekhn.de> Cc: Müller, Marisa <Marisa.Mueller@ekhn.de> Betreff: AW: Wichtig! Zinsverbuchung 2023 sowie zukünftige Verbuchung [Ticket#28115638]
Lieber Herr Diehl,
wir würden gern in dieser Angelegenheit einen ersten Aufschlag machen wollen. Können wir uns hierzu via zoom verabreden, z.B. am 19.6. um 10 Uhr oder 21.6. um 9 Uhr, jeweils für eine Stunde.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Kantwill
Von: Diehl, Ralf Gesendet: Mittwoch, 7. Februar 2024 06:16 An: Schönthal, Almut; Anwenderbetreuung MACH Cc: Kantwill, Oliver; Müller, Marisa; j.pillasch@pillasch-consulting.de; Karrock, Lars; Sauder, Philipp; Klaproth, Ellen Betreff: AW: Wichtig! Zinsverbuchung 2023 sowie zukünftige Verbuchung [Ticket#28115638]
Guten Morgen,
aus dem letzten JF mit Herrn Hinte habe auch diesen Auftrag mitgenommen. Folgende Überlegungen hatte ich dazu bereits festgehaltern:
Mitte 2024, Schreiben von Herrn Hinte:
Zinserträge werden zur allgemeinen Deckung des Haushalts einer Einrichtung verwendet
Rücklagenzuführungen werden nicht mehr über Thesaurierung von Sparkonten, sondern per Beschluss des KV vorgenommen.
Reduzierung der Sparkonten auf eins
Evtl. vereinfachte Regelungen, z. B. für Stiftungen
Zuvor Prüfung: Ist Mehraufwand, der dann manuellen Verbuchung der Rücklagenzuführung in den RVen vertretbar.
Zuvor Prüfung: Gibt es zwingende Gründe dafür, mehr als ein Sparkonto, mit Ausnahme von Stiftungen und Pfarreikapitalien zu führen. (Ansparung Stiftungen könnten evtl. durch Änderung der Regeln wegfallen)
Prüfung: Ist die automatisierte Zinsverbuchung in den Regionalverwaltungen dann noch notwendig? Damit könnte die aufwendige Vorhaltung von Buchungsdaten im Sparkontenprogramm entfallen. Der Aufwand einer manuellen Zinsbuchung, zum Jahresende in den RVen von einem Sparkonto, ist eher gering einzuschätzen.
ab September 2024: (oder früher)
Erarbeiten einer neuen Systematik, abhängig von der Frage „Ist ein Konto pro Einrichtung ausreichend“
Z.B. 01 = Kirchengemeinden, 02 = Dekanate, 03 = Regionalverwaltungen, 04 = Gesamtkirchliche Einrichtungen, …
Erarbeitung eines Umstellungsschlüssels unter Berücksichtigung der automatisierten Umbuchungen im Sparkontenprogramm, in MACH der Gesamtkirche und den Regionalverwaltungen.
Information der Regionalverwaltungen zum Vorgehen der Umstellung
Nach dem Zinslauf 2024:
Automatisierte Umstellung im Sparkontenprogramm
Import der Umstellung nach MACH der Gesamtkirche
Zinsverbuchung 2024 in den Regionalverwaltungen
Import der Umstellung nach MACH der Regionalverwaltungen
Wir werden das Projekt gerne unterstützen, da es auch für unseren Bereich eine große Entlastung bedeuten würde.
Herzliche Grüße
Ralf Diehl
Von: Schönthal, Almut <Almut.Schoenthal@ekhn.de> Gesendet: Dienstag, 6. Februar 2024 15:11 An: Anwenderbetreuung MACH <anwenderbetreuung_mach@ekhn.de> Cc: Kantwill, Oliver <Oliver.Kantwill@ekhn.de>; Müller, Marisa <Marisa.Mueller@ekhn.de>; j.pillasch@pillasch-consulting.de; Karrock, Lars <Lars.Karrock@EKHN.de>; Sauder, Philipp <Philipp.Sauder@ekhn.de>; Diehl, Ralf <Ralf.Diehl@ekhn.de>; Klaproth, Ellen <Ellen.Klaproth@ekhn.de> Betreff: AW: Wichtig! Zinsverbuchung 2023 sowie zukünftige Verbuchung [Ticket#28115638]
Lieber Herr Pregowski,
da sind wir im Moment noch die falschen Ansprechpartner – die Zinsverbuchung erfolgt in der FiBu (Diehl, Klaproth). Wenn kein anderer Beschluss der Kirchengemeinde vorliegt, wird der Zinsertrag wieder angelegt. Deshalb gilt oft im Haushalt idR Zinsertragshöhe = Rücklagenzuführungshöhe im selben Abrechnungsobjekt.
Die zig Differenzierungen der Sparkonten, Rücklagen und Abrechnungsobjekte pro Gemeinde treiben uns auch in den Wahnsinn…wenn wir aber ex ante nicht wissen, ob die Rücklage strikt zweckgebunden, separat von den anderen zu halten und zu verwenden ist (Kitas, Spenden, Kollekten, Pflichtrücklagen) oder nur die Budgettrennung Seniorenkreis von der Kirchenmusik etc. kann man schlecht eine Vorgabe von hier aus machen.
Möglich wäre stattdessen auch die standardisierte Ertragsausschüttung ohne Wiederanlage. Dann kann man von der Gemeinde auch die Verwendung der Zinsen für die passenden Aufwendungen im Haushalt erwarten.
Falls dies aber nicht so erfolgt, sondern jeder KV zeitversetzt die Wiederanlage beschließt, werden FiBU hier und in der Regionalverwaltung mehr Aufwand haben als jetzt.
Ein echter Durchbruch wäre nur die Zusammenlegung zu einem Stichtag der Rücklagenkonten innerhalb der Körperschaft. Das könnte ich mir wie oben aufgezählt vorstellen, d.h.
Spenden, Sonderposten sind ohnehin außen vor
Alle Sparkonten mit Rücklagenbezug werden zu 1 Aktivkonto, passiv werden die Bestände zum Stichtag auf die Pflichtrücklagen aufgeteilt, (1 AGR, 1 SERL, ggfs. Kitas,), auf die Kollektenrücklage und der Rest in 1 „sonstige Rücklage“ überführt. Das wird auch für die künftigen Nachbarschaftsräume wichtig, wo wahrscheinlich in den „sonstigen“ alles landet, was nur die Ortsgemeinde und nicht der NBR verwenden soll. Jede/r, der die Differenzierung „seiner“ Rücklage beobachten will, darf ab dem Stichtag Nebenlisten führen ohne die Verwaltung damit zu belasten. Die Zinserträge sind genauso hoch wie zuvor und werden im Fall der Pflichtrücklagen auf die passenden Abrechnungsobjekte gebucht bei der zusammengeführten nur noch auf 1 AOBJ (z.B. 920000).
Damit kommen wir auch eher in die Richtung des jüngst in der Sprechstunde Finanzen vorgeschlagenen Haushaltsplanung nach dem Ergebnishaushaltsschema mit 30 Zeilen, aufgesplittet in weniger, nur notwendige Abrechnungsobjekte.
Dies ist keine „verbindliche Verfahrensbeschreibung“, das lässt sich nur in einem gemeinsamen Gespräch im Dez 3 mit RV-Vertretung klären. Das konkrete Konzept könnte danach über Frau Müller in Zusammenarbeit mit Herrn Kantwill erstellt werden.
Viele Grüße,
Almut Schönthal
Bevor Sie diese E-Mail ausdrucken, prüfen Sie bitte, ob dies wirklich nötig ist. Umweltschutz geht uns alle an!
Von: Michael Pregowski via Anwenderbetreuung MACH <anwenderbetreuung_mach@ekhn.de> Gesendet: Dienstag, 6. Februar 2024 14:16 An: Schönthal, Almut <Almut.Schoenthal@ekhn.de> Cc: Kantwill, Oliver <Oliver.Kantwill@ekhn.de>; Müller, Marisa <Marisa.Mueller@ekhn.de>; j.pillasch@pillasch-consulting.de; Karrock, Lars <Lars.Karrock@EKHN.de>; Sauder, Philipp <Philipp.Sauder@ekhn.de> Betreff: RE: Wichtig! Zinsverbuchung 2023 sowie zukünftige Verbuchung [Ticket#28115638]
Hallo zusammen,
ich bitte um Rückmeldung inkl. verbindlicher, umfassender Verfahrensbeschreibung.
Freundliche Grüße,
Michael Pregowski
Am Montag, 15. Januar 2024 um 17:31:12, schrieb Michael Pregowski:
Hallo zusammen,
ich bitte um eine verbindliche Auskunft darüber wie mit den 2023er Zinsen u.a. in Bezug auf die Ergebnisverwendung umzugehen ist. Aus den Haushaltsrundschreiben geht nicht endeutig hervor ab wann wie zu Verfahren ist. Auch bitte ich um Auskunft, wie das langfristige Vorgehen aussehen wird.
Hintergrund:
Derzeit haben wir quasi eine Vorwegnahme einer vorweggenommenen Ergebnisverwendung, d.h.:
- Vorwegnahme deshalb, weil wir die Rücklagenbewegungen nicht auf Grundlage von Ergebnissen, sondern auf Grundlage von Erträgen buchen
- wir buchen die Rücklagenbewegungen ohne Zustimmmung der Kirchengemeinden
Des Weiteren buchen wir auf Unmengen von Finanzanlagen, Abrechnungsobjekten und Rücklagen - jeder Kinderchor mit 9,50€ Anlagekapital findet seine Berücksichtigung.
Für mich stellt sich die zukünftige Verfahrensweise wie folgt dar bzw. folgende Frage ergeben sich:
- die Zinserträge werden wie gehabt verbucht, insbesondere in 2023; Später erfolgt möglicherweise eine Reduktion der Finanzanlagen
- Auf Grundlage der verbuchten Zinsen erstellen die Gemeinden dann Verwendungsbeschlüsse!?
- Wie ist das mit den Zuführungen?
- erfolgen diese wie bisher auf Grundlage von Erträgen oder auf Grundlage von Ergebnissen???
- Werden diese wie bisher einer Vielzahl an Rücklagen und Abrechnungsobjekte zugeführt oder erfolgt eine Reduktion der Rücklagen und Abrechnungsobjekte
- Wird möglicherweise, im Gegensatz zum bisherigen Verfahren, darauf geachtet, dass zunächst die Pflichtrücklagen befüllt werden?
Sollte zunächst erst einmal, in einem ersten Schritt lediglich die Trennung von Ertragsbuchung und Ergebnisverwendung beabsichtigt sein, so kann ich Ihnen mitteilen, dass dies problemlos ohne umfangreiche Anpassungen am Prozess bzw. den technischen Tools erfolgen kann.
- Sowohl aus der Frage (1) ob auf Grundlage von Erträgen oder Ergebnissen, als auch aus der Frage (2) mit welcher Reihenfolge die Rücklagen befüllt werden, sowie aus der Frage (3) mit wie vielen Finanzanlagen, Abrechnungsobjekten und Rücklagen zukünftig gebucht werden soll, ergeben sich die folgenden, weiteren Fragestellungen:
- Sollen die Stammdaten zukünftig überhaupt noch in der Sparkontenverwaltung gepflegt werden? Wenn nein, über welchen Weg und in welcher Form gelangen die erforderlichen Infos zur Anwenderbetreuung/ in einer Schnittstelle? Ist möglicherweise gar eine manuelle Verbuchung der Rücklagenbewegungen beabsichtigt?
Ich bitte um Erstellung eines aussagefähigen Konzepts, welches verbindlich und detailliert darlegt, ab welchem Zeitpunkt wie gebucht wird und wie der Rückmeldeprozess aussehen wird, sodass wir die Verbuchung 2023 vornehmen können und ggf. auch in die Konzeptionierung einer Schnittstelle für die Zinsverbuchung bzw. einen zukünftigen Prozess einsteigen können.
Freundliche Grüße
Michael Pregowski
Reduktion von Sparkonten
Teilnehmende
Ralf Diehl - Finanzbuchhaltung
Ellen Klaproth - Finanzbuchhaltung
Marisa Müller – Haushalt und Controlling
Ausgangssituation und Zielsetzung
• Es gibt 17887 Sparkonten in der EKHN
• Hoher Verwaltungsaufwand sowohl in den Regionalverwaltungen als auch in der Kirchenverwaltung
• Im Zuge der Einsparauflagen ist eine Reduktion der Sparkonten erforderlich.
• Ziel: Reduktion der Sparkonten auf ein Sparkonto pro kirchliche Körperschaft
Zentrale Fragestellungen
1. Wo gibt es rechtliche oder selbstauferlegte Bindungen, aufgrund derer mehr als ein Sparkonto pro Körperschaft erforderlich sein könnte?
Ø Verzinsung von zweckgebundenen Drittmitteln, KiTa-Bereich, Baubereich
2. Soll weiterhin eine Thesaurierung mit automatischer Zinsverbuchung erfolgen?
Weiteres Vorgehen
1. Klärung von Fragestellung 1 zu den rechtlichen und selbst auferlegten Verpflichtungen mit Herrn Kanert, Herrn Kantwill, Herrn Sauder, Herrn Babion
Ø KiTa-Verträge, geltendes Rechte, buchhalterische Aspekte
Ø Frau Müller
2. Klärung der automatischen Zinsverbuchung und Thesaurierung der Zinsen
Ø Welche Stammdaten werden zukünftig für die Sparkonten benötigt?
Ø Termin am 01.07.2024 mit Herrn Sauder, Herrn Kantwill und der oben aufgeführten bisherigen Teilnehmenden
Ø Output: Mail an Herrn Hinte zur finalen Entscheidung und Kommunikation an RVen (Ziel: Rundschreiben auf den Weg bringen)
3. Internes Vorgehen und Nummerierung der Sparkonten
Ø Nummerierung bleibt so bestehen, wie sie ist.
Ø Regionalverwaltungen müssen dann die Sparkonten-Abrechnungsobjekte zusammenfassen.
4. Anfrage an bis zu zwei Pilot-Regionalverwaltungen zur Umstellung zum 01.01.2025
Ø Starkenburg-Ost
Ø Starkenburg-West
Ø ggf. noch Rheinhessen
5. Umstellung der restlichen Regionalverwaltungen zum 01.01.2026
Start

## Youtube
Videos zu EKHN2030 und Nachbarschaftsräumen
Hyperlinks zu den Videos
Bildung von Verwaltungseinheiten in einem Nachbarschaftsraum
EKHN2030 - Rechtsformen im Nachbarschaftsraum
Rechtsformen im Nachbarschaftsraum der EKHN, Thomas Eberl erläutert.
Gerne könnt ihr in eurer Version Videos hinzufügen